《建筑企业审计管理与应用实务》提纲

第一讲  建筑企业施工项目审计管理

- 审计对象、范围、时点和目的

二、审计工作内容

- 三、审计方式、时限

四、审计职责、权限

（一）审计审计部门职责

（二）审计人员职权

（三）审计职责与权限要点

- 五、工程项目全面审计的重点内容

- 六、工程项目审计程序

七、审计档案管理

- 八、奖励与处罚

案例一  隐蔽工程的审计

案例二  固定资产增加的审计

案例三  固定资产真实性的审计

案例四  建设资金使用审计

- ▲本讲互动与答疑

- 第二讲  建筑企业工程项目预结算审计要点

- 工程竣工决算审计和结算审计的区别

- 工程预算审计要点

- 工程结算审计要点

- 工程决算审计要点

- 工程造价审计重点

- 工程签证、进度款审核要点

- 七、计量计费清单

- 八、定额套用

- 九、固定总价

- 十、图纸与现场变化

- 十一、不明确单价

- 十二、隐蔽工程

案例  某市政排水工程结算审计

- ▲本讲互动与答疑

- 第三讲  建筑企业施工图预算审计与审核

一、施工图预算审计的主要内容

二、施工图预算的审计方法

- 三、施工图预算的审核

- （一）审核内容

- （二）审核方法

案例  土石方造价计算

案例  工程量计算

- ▲本讲互动与答疑

第四讲  建筑企业工程施工审计

- 一、设备材料采购工作审计

- 二、工程设计变更审计

- 三、洽谈索赔工作审计

- 四、工程进度款支付审计

案例  某挡土墙工程（招标工程）审计

- ▲本讲互动与答疑

第五讲  建筑企业工程造价审核技巧

- 一、工程造价审核的概念

- 二、工程造价审核的内容

1．工程量的审核

2．套用单价的审核

3．费用的审核

三、工程造价的审核方法及步骤

（一）审核方法

1 . 全面审核法

2. 重点审核法

3. 对比审核法

4. 分组计算审核法

5. 筛选法

（二）审核步骤

1. 合理确定工程造价审核人员

2. 审核资料的收集、整理及采用

3. 审核工作的具体实施

四、项目竣工决算审计与工程造价审核的本质区别

1. 依据不同

2. 标的不同

3. 从业人员不同

4. 法律效力不同

5. 目的不同

五、竣工结算造价的审核

- （一）竣工决算的审核内容

（二）竣工决算报表编审要点

六、提高工程造价审核质量的措施

七、工程造价审核常见问题及应对措施

(一)工程造价审核过程中常见的问题

1. 技术标与商务标脱离

2. 混淆施工图与竣工图的区别

3. 更换变更联系单

4. 提高材料价格标准

5. 曲解合同意思

6. 虚设费用

(二)工程造价审核过程中应把握的措施

八、工程造价审核过程中的变更与索赔

(一)工程变更的确认及处理程序

(二)工程索赔的处理

- 九、对定额及有关政策法规理解不深不透，执行中各行其是，造价偏高。

- 十、工程所在地的类似工程预算文件及技术经济指标。

- 案例  真实项目索赔

- ▲本讲互动与答疑

第六讲  全面互动答疑与课程总结

时长：1天

编制与讲解: 屠建清